Приказ от 21.09.2017 г. №  133

План-график  мероприятий МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»

по подготовке и проведению   единого государственного экзамена   в  2018 году

Пояснительная записка

- Состояние законодательства

План   мероприятий по подготовке и проведению   единого государственного экзамена    в  2018  году  разработан в соответствии с п. 13 ст.59  Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ                   «Об образовании в Российской Федерации», документами,  регламентирующими порядок проведения итогового сочинения (изложения);

приказами:

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. №  1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»;

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.04.2014 № НТ-392/07 «Об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

РОСОБРНАДЗОРА от 17.12.2013 №1274 «Об  утверждении Порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и Порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования;

письмами:

РОСОБРНАДЗОРА от 18.05.2015 №02-182 «О разъяснениях по проведению устной части ЕГЭ по иностранным языкам»

РОСОБРНАДЗОРА от 17.03.2015 №02-91 «О согласии на обработку персональных данных»

РОСОБРНАДЗОРА от 05.03.2014 №02-92 «О разъяснениях по вопросу выдачи дубликатов свидетельств о результатах ЕГЭ

II. Обоснование необходимости разработки плана организационных мероприятий

Достижение высоких результатов возможно только при условии систематической работы в течение всего времени обучения с детьми, мотивированными на освоение предмета на высоком уровне.     Необходимо на протяжении всего процесса обучения в школе даже не готовить к ЕГЭ, а создавать качественные условия для достижения требований образовательного стандарта всеми школьниками. Опыт, накопленный в предшествующие годы участия в едином государственном экзамене, позволил создать необходимые организационные, кадровые, психолого-педагогические условия для его  подготовки и проведения.

Вместе с тем, не в полной мере решены задачи, направленные на выполнение государственного образовательного стандарта, повышение уровня и качества учебных достижений выпускников, что показал анализ ЕГЭ 2016 года.

Ключевые задачи, решаемые в ходе исполнения плана-графика по подготовке и проведению   единого государственного экзамена    в  2017  году:

- развитие и совершенствование системы педагогического мониторинга;

- совершенствование содержания и форм работы ШМО на основе результатов ЕГЭ;

- повышение уровня профессиональной подготовки учителей-предметников;

-  выявление, анализ, систематизация и распространение опыта по методическому, информационному, психолого-педагогическому обеспечению процесса подготовки   единого государственного экзамена;

- информационное обеспечение процесса подготовки, проведения и анализа результатов единого государственного экзамена;

-  обеспечение соблюдения прав обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, привлекаемых к проведению ЕГЭ, в период подготовки  и проведения единого государственного экзамена;

- подготовка распорядительных документов, в соответствии с полномочиями, обеспечение их оперативного и качественного исполнения.

Механизм реализации плана-графика мероприятий  предполагает

- комплексный подход к формированию системы мероприятий, предусматривающий их последовательность и взаимное дополнение;

- участие педагогической общественности в обучающих семинарах и др.;

- создание организационных, технологических, информационных, ресурсных, методических основ для подготовки к проведению ЕГЭ;

-  разработку и реализацию  распорядительных документов, в соответствии с полномочиями, осуществление диагностики.

Структура.  План-график включает пять разделов: «Распорядительное и инструктивное обеспечение ЕГЭ», «Методическое и кадровое обеспечение ЕГЭ», «Информационное обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ», «Организационное обеспечение ЕГЭ», «Статистика и анализ результатов».

Руководство выполнением мероприятий плана-графика по  подготовке к проведению ЕГЭ осуществляет   администрация школы в соответствии с полномочиями, функциями и ответственностью, определенными должностными обязанностями и нормативными документами.

Сроки реализации: октябрь 2017 года - сентябрь 2018 года.

Приложение 1

к приказу от 21.09.2017 №133

План-график

мероприятий МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» по подготовке и проведению единого государственного экзамена в  2018 году

|  | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое сопровождение ЕГЭ |  |  |
|  | Об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ в 2018 году («Дорожная карта») | до 09.09.2017 | Соломенцева Т.А. |
|  | О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования в форме ЕГЭ в 2018 году. | до 25.12.2017 | Соломенцева Т.А. |
|  | О подготовке лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в 2018 году | до 25.03.2018 | Соломенцева Т.А. |
|  | О проведении ЕГЭ по общеобразовательным предметам (в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ) в 2018 году и допуске к экзаменам. | апрель-июнь 2018 | Соломенцева Т.А. Мужиченко О.А. Рвачева О.В. |
|  | Об итогах проведения ЕГЭ. | июнь 2018 | Соломенцева Т.А. |
|  | Доведение до участников образовательного процесса нормативных документов, регулирующих проведение ЕГЭ в 2018 году. | в течение года | Соломенцева Т.А. Мужиченко О.А. Рвачева О.В. |
| Ожидаемые результаты: создание, в соответствии с полномочиями, документов, регламентирующих подготовку и проведение ЕГЭ в 2018 году. |  |  |  |
| 2. | Методическое и кадровое обеспечение. |  |  |
|  | Совещания: - анализ ЕГЭ-2017. Организация подготовки и проведения ЕГЭ-2018; - о нормативно-правовом обеспечении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования в форме ЕГЭ в 2018 году; - о подготовке и проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования в форме ЕГЭ в 2018 году; - о Порядке проведения ЕГЭ; - об открытых банках заданий ЕГЭ по общеобразовательным предметам; - результаты ЕГЭ -2018. | в течение года | Соломенцева Т.А. |
|  | Участие в семинарах для учителей-предметников «Итоги ЕГЭ-2017, проблемы и стратегические задачи подготовки к ЕГЭ в 2018 году» | в течение года | Руководители ШМО |
|  | Определение и согласование кандидатур, привлекаемых к проведению ЕГЭ. Направление на обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ. Направление на семинар-совещание лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в 2018 году. | январь-май 2017-2018 | Соломенцева Т.А. организаторы ЕГЭ, дежурные |
|  | Участие в семинаре-совещании директоров и заместителей директоров «Система работы школы по подготовке обучающихся к итоговой аттестации. Опыт работы» | ноябрь 2017- январь 2018 | администрация |
|  | Участие в работе семинара-совещания «Нормативные и этические нормы поведения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ» | март 2018 | Соломенцева Т.А. организаторы ЕГЭ, дежурные |
|  | Участие в заседании ГМО учителей предметников «ЕГЭ в условиях введения ФГОС» | апрель 2018 | Соломенцева Т.А. организаторы ЕГЭ, дежурные |
|  | Предоставление для аккредитации кандидатур в качестве общественных наблюдателей. | апрель-июнь 2018 | администрация |
|  | Подготовка аналитических материалов по итогам проведения ЕГЭ-2017. | до 01.09.2018 | Соломенцева Т.А. |
|  | Участие руководителей ШМО в семинаре-практикуме «Результаты ЕГЭ-2017: актуальные проблемы и пути их преодоления. Подготовка к ЕГЭ-2018» | февраль- май 2018 | руководители ШМО |
|  | Участие в семинаре-практикуме по медико-психологическому сопровождению выпускников с ОВЗ при подготовке к итоговой аттестации. | октябрь 2017 | администрация |
| Ожидаемые результаты: анализ и распространение опыта методического обеспечения подготовки к ЕГЭ на уровне ШМО; анализ мониторинга учебных достижений обучающихся; создание и развитие информационной базы кадровых ресурсов; повышение компетентности и уровня ответственности лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ. |  |  |  |
| 3. | Организационное обеспечение |  |  |
|  | Анализ материалов о реализации плана мероприятий по совершенствованию процедуры проведения ЕГЭ. | сентябрь 2017 | администрация |
|  | Определение контингента участников ЕГЭ в 2018 году (выпускников 2018 года, выпускников на щадящем режиме, лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ) | сентябрь 2017- февраль 2018 | Соломенцева Т.А. Мужиченко О.А. Рвачева О.В. |
|  | Определение контингента участников ЕГЭ при проведении экзаменов по выбору в форме ЕГЭ и ГВЭ для выпускников 11-х классов. | сентябрь 2017- февраль 2018 | Соломенцева Т.А. Мужиченко О.А. Рвачева О.В. |
|  | Формирование базы выпускников 2018 года, сдающих ЕГЭ, ГВЭ. | до 01.02.2018 | Горбунова Е.Ю. |
|  | Организация контроля проведения ЕГЭ, обеспечение доставки выпускников к месту проведения ЕГЭ. | апрель - июнь 2018 | Соломенцева Т.А. Мужиченко О.А. Рвачева О.В. |
|  | Обеспечение технической подготовки к участию в ЕГЭ: наличие паспорта, заполнение пропуска, наличие черных гелевых ручек. | апрель - июнь 2018 | Соломенцева Т.А. Мужиченко О.А. Рвачева О.В. |
|  | Мониторинг образовательных достижений выпускников, выпускников-высокобалльников и выпускников, не преодолевших минимальный порог. | апрель - июнь 2018 | Соломенцева Т.А. Мужиченко О.А. Рвачева О.В. |
| Ожидаемый результат: создание равных условий для участников ЕГЭ, обеспечение согласованности и координации действий участников ЕГЭ и лиц, курирующих проведение ЕГЭ. |  |  |  |
| 4. | Информационное сопровождение. |  |  |
|  | Информирование участников ЕГЭ и выпускников с ОВЗ (в т.ч. выпускников прошлых лет): - о местах регистрации; - о сроках и местах проведения ЕГЭ; -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ЕГЭ; - о дате объявления результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам; -об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей. | в течение года | Соломенцева Т.А. Горбунова Е.Ю. |
|  | Участие в муниципальном родительском собрании | январь 2018 | Соломенцева Т.А. Мужиченко О.А. Рвачева О.В. |
|  | Организация и проведение родительских и ученических собраний по актуальным вопросам подготовки и проведения ЕГЭ | в течение года | Соломенцева Т.А. Мужиченко О.А. Рвачева О.В. |
|  | Организация и проведение с обучающимися тренингов по подготовке и проведению ЕГЭ | в течение года | Соломенцева Т.А. Мужиченко О.А. Рвачева О.В. |
|  | Обеспечение информационного сопровождения ЕГЭ: оформление и систематическое обновление инормационных стендов о ЕГЭ в учебных кабинетах, рекреациях, на школьном сайте. | в течение года | Соломенцева Т.А. Горбунова Е.Ю. |
|  | Подготовка аналитического отчета по итогам проведения ЕГЭ-2018. | до 01.09.2018 | Соломенцева Т.А. |
|  | Участие в репетиционном тестировании по обязательным предметам и предметам по выбору выпускников 11-х классов. | октябрь 2017; февраль 2018; апрель 2018 | Соломенцева Т.А. Степаненкова Т.Н. руководители ШМО |
|  | Обеспечение доступности анализа информации об итогах репетиционного тестирования на сайте МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» | октябрь 2017- апрель 2018 | Соломенцева Т.А., Селищева С.И. |
|  | Ознакомление выпускников с федеральными и региональными нормативными документами и правилами приема в ВУЗы и ССУЗы РФ | ноябрь 2017 -февраль 2018 | Соломенцева Т.А. Мужиченко О.А. Рвачева О.В. |
| Ожидаемый результат: формирование открытой информационной среды, создание условий, обеспечивающих соблюдение Порядка проведения ЕГЭ, повышение компетентности и уровня ответственности лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, усиление внимания общественности к процедуре проведения ЕГЭ. |  |  |  |
| 5. | Статистика и анализ результатов ЕГЭ. |  |  |
|  | Подготовка аналитических и статистических материалов по итогам проведения ЕГЭ-2018. | май - июль 2018 | Соломенцева Т.А. |
|  | Сбор и анализ информации об итогах социального трудоустройства выпускников 11 классов. | июль - август 2018 | Соломенцева Т.А. |
|  | Анализ информации об итогах социального трудоустройства выпускников 11 классов, не получивших аттестат о среднем общем образовании. | июль - август 2018 | Соломенцева Т.А. |
| Ожидаемые результаты: формирование базы статистических данных о качестве образования, результатах ЕГЭ, итогах социального трудоустройства выпускников 11 классов. |  |  |  |