Утверждаю

Директор МОУСОШ №8

_______________Л.С.Магомедова

План мероприятий

по введению  ФГОС начального общего образования в МОУСОШ №8

| Мероприятия | Срок исполнения | Где рассматривается вопрос | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Разработать и утвердить основную образовательную программу начального общего образования образовательного учреждения. | Май 2011г. | Заседание педагогического Совета | Степаненкова Т.Н. Прокофьева Н.В. |
| 2.Привести нормативную базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.) | Апрель 2011г. |  | Магомедова Л.С. |
| 3.Привести в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения | Май 2011г. |  | Магомедова Л.С. |
| 4.Определить список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Март 2011г. | Заседание ШМО учителей начальных классов | Степаненкова Т.Н. Прокофьева Н.В. |
| 5.Разработать локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками | Март-август 2011г. |  | Магомедова Л.С. |
| 6.Определить оптимальную для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности обучающихся ( модель взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей) | Март 2011г. | Заседание ШМО учителей начальных классов | Степаненкова Т.Н. Прокофьева Н.В. |
| 7.Разработать план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Март 2011г. | Заседание ШМО учителей начальных классов | Степаненкова Т.Н. Прокофьева Н.В. |
| 8.Осуществить повышение квалификации всех учителей начальных классов (запланировать поэтапно по мере введения ФГОС начального общего образования) |  |  | Степаненкова Т.Н. |