УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУСОШ №8

______________Л.С. Магомедова

17.01.2011г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по  реализации комплексной программы

«Доступная среда для  детей- инвалидов на 2010-2012 годы»

в МОУСОШ №8

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по решению вопросов формирования доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов | январь 2011 года | Директор школы Магомедова Л.С. |
| 1.2. | Внесение предложений по использованию инклюзивного образования в образовательную деятельность ОУ | 2010-2012 г.г. | Рабочая группа |
| 1.3. | Освещение на сайте школы вопросов по созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов | 2010-2012 г.г. | Рабочая группа |
| 1.4. | Проведение анализа готовности родителей учащихся – инвалидов к переходу на инклюзивное образование | до 01.08.2011 года | Зам.директора по УВР Панова Т.Е. |
| 2. | Совершенствование уровня медико-социальной реабилитации детей- инвалидов |  |  |
| 2.1. | Выявление детей – инвалидов, имеющих медицинские показания к переходу на инклюзивное образование | 2010-2012 г.г. | Рабочая группа |
| 2.2. | Контроль мероприятий по реабилитации детей-инвалидов -медико-социальная реабилитация (массаж, ЛФК, ФТО, занятия на тренажерах, теплолечение) -психолого-педагогическая реабилитация (коррекционные занятия с логопедом, социальным педагогом) -социально-бытовая реабилитация (развитие навыков пользования бытовыми предметами, средствами технической реабилитации) - творческая реабилитация (занятия в студиях, клубах, кружках). | 2010-2012 г.г. | Рабочая группа |
| 2.3. | Проведение обучающих семинаров для педагогов, участников программы инклюзивного образования | 2010-2012 г.г. | Зам.директора по УВР Панова Т.Е. |
| 3. | Содействие инвалидам в преодолении информационного барьера |  |  |
| 3.1. | Обучение основам работы на персональном компьютере детей – инвалидов, подлежащих инклюзивному обучению | 2010-2012 г.г. | Рабочая группа |
| 3.2. | Проведение занятий в «Школах компьютерной грамотности» для родственников детей – инвалидов, подлежащих инклюзивному обучению | ежемесячно | Рабочая группа |
| 3.3 | Создание волонтерских групп в образовательном учреждении с целью формирования у школьников толерантного отношения к детям-инвалидам. | 2010-2012 г.г. | Рабочая группа. |